## ул.Мира,47 на 10.12.24г. - Дефе
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ №
Капитальный ремонт канализационного коллектора по адресу: г.Туймазы, от ул.Горького до ул.Северная (участок по ул.Мира)
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Кол. по факту | Разница | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Новый раздел | [7 empty] | Раздел 1. Новый раздел
Разработка асфальта | [8 empty] | Разработка асфальта
1 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см | 100 м2 | 0.2 |  | 0.2
2 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.2 |  | 0.2
Разработка грунта | [8 empty] | Разработка грунта
3 | ТЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.405 |  | 0.405
4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.078 |  | 0.078
5 | ТЕРр66-11-14 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 10.8 |  | 10.8
Укладка трубопровода диам.800-1000 мм | [8 empty] | Укладка трубопровода диам.800-1000 мм
6 | ТЕР22-01-017-04 | Демонтаж железобетонных напорных труб диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 0.042 |  | 0.042
7 | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 7.2 |  | 7.2
8 | ТЕР23-01-030-07 | Укладка трубопроводов раструбные,двух слойные гафрированные трубы диаметром: 800 мм | 100 м трубопроводов | 0.42 |  | 0.42
9 | ТЦ_01.1.00.00_2_7743944097_12.11.2024_02_1 | Труба гофрированная SN 8 РР 800/905 L=6,0 м, с раструбом и уплотнительным кольцом | шт | 7 |  | 7
10 | ТЕР22-01-017-06 | Демонтаж железобетонных напорных труб диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0.012 |  | 0.012
11 | ТЕР23-01-030-09 | Укладка трубопроводов раструбные,двух слойные гафрированные трубы диаметром: 1000 мм | 100 м трубопроводов | 0.12 |  | 0.12
12 | ТЦ_01.1.00.00_2_7743944097_12.11.2024_02_2 | Труба гофрированная SN 8 РР 1000/905 L=6,0 м, с раструбом и уплотнительным кольцом | шт | 2 |  | 2
13 | ТЕР23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | 1 врезка | 2 |  | 2
14 | ТЕРр66-36-5 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм | 1 шт. | 1 |  | 1
Установка колодца кол-во 2шт | [8 empty] | Установка колодца кол-во 2шт
15 | ТЕР22-04-001-01 | Установка круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.326 |  | 0.326
16 | ТЦ_2_0269043219_07.11.2024_2 | КС 20-2-1, h = 0,9 мм | шт | 2 |  | 2
17 | ТЦ_2_0269013599_13.11.2024_2 | КС 20-2-1, h = 0,6 мм | шт | 4 |  | 4
18 | ТЦ_2_0269013599_13.11.2024_3 | ПП 20-1-1 | шт | 2 |  | 2
19 | ТЕР07-05-001-02 | Установка блоков массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.08 |  | 0.08
20 | ТЦ_2_0269013599_13.11.2024_1 | Фундаментный блок стеновой ФБС 24-4-6т | шт | 8 |  | 8
21 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте до 4 м | 1 м3 кладки | 0.8 |  | 0.8
22 | ТЦ_2_0275066422_13.11.2024_1 | Кирпич 250*120*65 мм | шт | 428 |  | 428
23 | ТЦ_01.1.00.00_2_0269043219_14.11.2024_02_1 | Бетон В30 (М-400) | м3 | 2 |  | 2
24 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка | 1 шт. | 2 |  | 2
25 | ТЦ_2_026909359256_13.11.2024_1 | Люк чугунный | шт | 2 |  | 2
26 | ТССЦ-101-2024 | Указатель канализационных колодцев | шт. | 2 |  | 2
Заделка | [8 empty] | Заделка
27 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 2 |  | 2
Засыпка траншеи | [8 empty] | Засыпка траншеи
28 | ТЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.405 |  | 0.405
29 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.1 |  | 0.1
Укладка асфальта | [8 empty] | Укладка асфальта
30 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.108 |  | 0.108
31 | ТССЦ-408-0204 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % | м3 | 1.4 |  | 1.4
32 | ТССЦ-409-0082 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм | м3 | 10 |  | 10
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]