## ул.Мира,47 на 10.12.24г. - ЛСР
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "Водоканал г.Туймазы"
_________ Р.М.Булатов
"____"__________ 2024г.
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 | [8 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 30.07.2024г. № 43273-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 2. Республика Башкортостан | [12 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 02 | [14 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 02
Республика Башкортостан,Туймазинский район, г.Туймазы
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Капитальный ремонт канализационного коллектора по адресу: г.Туймазы, от ул.Горького до ул.Северная (участок по ул.Мира) | [22 empty] | ул.Мира,47 на 10.12.24г.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [20 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1402.84 | (123,39) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1146.11 | (100,81) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 93.88 | (3,44) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 315.59 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 100.22 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Разработка асфальта | [24 empty] | Разработка асфальта
1 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [12 empty] | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 458.64; 12: 7109.97 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [12 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2728.47; 12: 58611.56 | [13 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [24 empty] | Разработка грунта
3 | ТЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 5: 0.405; 6: 1; 7: 0.405 | [12 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2061.1; 12: 32091.51 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 5: 0.078; 6: 1; 7: 0.078 | [12 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.73; 12: 8294.75 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРр66-11-14 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м |  |  | 4: 1 м3 ила, грязи; 5: 10.8; 6: 1; 7: 10.8 | [12 empty] | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 886.68; 12: 24215.27 | [13 empty] | Всего по позиции
Укладка трубопровода диам.800-1000 мм | [24 empty] | Укладка трубопровода диам.800-1000 мм
6 | ТЕР22-01-017-04 | Демонтаж железобетонных напорных труб диаметром: 800 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 5: 0.042; 6: 1; 7: 0.042 | [12 empty] | Демонтаж железобетонных напорных труб диаметром: 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.78; 12: 1158.78 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 7.2 | 1 | 7.2 | 3.64 |  | 26.21 | 12.47 | 326.84 | [12 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.21; 12: 326.84 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР23-01-030-07 | Укладка трубопроводов раструбные,двух слойные гафрированные трубы диаметром: 800 мм |  |  | 4: 100 м трубопроводов; 5: 0.42; 6: 1; 7: 0.42 | [12 empty] | Укладка трубопроводов раструбные,двух слойные гафрированные трубы диаметром: 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8039.99; 12: 128676.07 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_01.1.00.00_2_7743944097_12.11.2024_02_1 | Труба гофрированная SN 8 РР 800/905 L=6,0 м, с раструбом и уплотнительным кольцом |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 50974.35 |  | 43514.69 | 8.2 | 356820.45 | [12 empty] | Труба гофрированная SN 8 РР 800/905 L=6,0 м, с раструбом и уплотнительным кольцом
|  | Цена=61169,22/1,2 | [25 empty] | Цена=61169,22/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43514.69; 12: 356820.45 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР22-01-017-06 | Демонтаж железобетонных напорных труб диаметром: 1000 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 5: 0.012; 6: 1; 7: 0.012 | [12 empty] | Демонтаж железобетонных напорных труб диаметром: 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 865.79; 12: 23584.04 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР23-01-030-09 | Укладка трубопроводов раструбные,двух слойные гафрированные трубы диаметром: 1000 мм |  |  | 4: 100 м трубопроводов; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [12 empty] | Укладка трубопроводов раструбные,двух слойные гафрированные трубы диаметром: 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4315.71; 12: 67774.31 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_01.1.00.00_2_7743944097_12.11.2024_02_2 | Труба гофрированная SN 8 РР 1000/905 L=6,0 м, с раструбом и уплотнительным кольцом |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 78357.75 |  | 19111.65 | 8.2 | 156715.5 | [12 empty] | Труба гофрированная SN 8 РР 1000/905 L=6,0 м, с раструбом и уплотнительным кольцом
|  | Цена=94029,3/1,2 | [25 empty] | Цена=94029,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19111.65; 12: 156715.5 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих |  |  | 4: 1 врезка; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [12 empty] | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1297.57; 12: 34402.56 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРр66-36-5 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [12 empty] | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 192.63; 12: 5260.42 | [13 empty] | Всего по позиции
Установка колодца кол-во 2шт | [24 empty] | Установка колодца кол-во 2шт
15 | ТЕР22-04-001-01 | Установка круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 5: 0.326; 6: 1; 7: 0.326 | [12 empty] | Установка круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2247.16; 12: 44297.96 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_2_0269043219_07.11.2024_2 | КС 20-2-1, h = 0,9 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 7257.5 |  | 1163.99 | 12.47 | 14515 | [12 empty] | КС 20-2-1, h = 0,9 мм
|  | Цена=8709,00/1,2 | [26 empty] | Цена=8709,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1163.99; 12: 14515 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_2_0269013599_13.11.2024_2 | КС 20-2-1, h = 0,6 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 6416.67 |  | 2058.27 | 12.47 | 25666.68 | [12 empty] | КС 20-2-1, h = 0,6 мм
|  | Цена=7700,00/1,2 | [26 empty] | Цена=7700,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2058.27; 12: 25666.68 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_2_0269013599_13.11.2024_3 | ПП 20-1-1 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 9625 |  | 1543.7 | 12.47 | 19250 | [12 empty] | ПП 20-1-1
|  | Цена=11550,00/1,2 | [26 empty] | Цена=11550,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1543.7; 12: 19250 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР07-05-001-02 | Установка блоков массой: до 1 т |  |  | 4: 100 шт. сборных конструкций; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [12 empty] | Установка блоков массой: до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 719.85; 12: 13628.75 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_2_0269013599_13.11.2024_1 | Фундаментный блок стеновой ФБС 24-4-6т |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 3666.67 |  | 2352.31 | 12.47 | 29333.36 | [12 empty] | Фундаментный блок стеновой ФБС 24-4-6т
|  | Цена=4400,00/1,2 | [26 empty] | Цена=4400,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2352.31; 12: 29333.36 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте до 4 м |  |  | 4: 1 м3 кладки; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [12 empty] | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте до 4 м
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 272.24; 12: 7394.97 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_2_0275066422_13.11.2024_1 | Кирпич 250*120*65 мм |  |  | шт | 428 | 1 | 428 | 12.5 |  | 429.03 | 12.47 | 5350 | [12 empty] | Кирпич 250*120*65 мм
|  | Цена=15,00/1,2 | [26 empty] | Цена=15,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 429.03; 12: 5350 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_01.1.00.00_2_0269043219_14.11.2024_02_1 | Бетон В30 (М-400) |  |  | м3 | 2 | 1 | 2 | 7208.33 |  | 1758.13 | 8.2 | 14416.66 | [12 empty] | Бетон В30 (М-400)
|  | Цена=8650,00/1,2 | [25 empty] | Цена=8650,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1758.13; 12: 14416.66 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [12 empty] | Установка люка
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.45; 12: 3166.32 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_2_026909359256_13.11.2024_1 | Люк чугунный |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 9510.83 |  | 1525.39 | 12.47 | 19021.66 | [12 empty] | Люк чугунный
|  | Цена=11413,00/1,2 | [26 empty] | Цена=11413,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1525.39; 12: 19021.66 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ТССЦ-101-2024 | Указатель канализационных колодцев |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 12.85 |  | 25.7 | 8.2 | 210.74 | [12 empty] | Указатель канализационных колодцев
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.7; 12: 210.74 | [13 empty] | Всего по позиции
Заделка | [24 empty] | Заделка
27 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 4: 1 м3 заделки; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [12 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 854.84; 12: 22719.64 | [13 empty] | Всего по позиции
Засыпка траншеи | [24 empty] | Засыпка траншеи
28 | ТЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 5: 0.405; 6: 1; 7: 0.405 | [12 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 311.45; 12: 4588.16 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [12 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 236.31; 12: 6453.71 | [13 empty] | Всего по позиции
Укладка асфальта | [24 empty] | Укладка асфальта
30 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 5: 0.108; 6: 1; 7: 0.108 | [12 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.78; 12: 269.74 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ТССЦ-408-0204 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % |  |  | м3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 106.19 |  | 148.67 | 8.2 | 1219.09 | [12 empty] | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 %
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.67; 12: 1219.09 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ТССЦ-409-0082 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм |  |  | м3 | 10 | 1 | 10 | 116.66 |  | 1166.6 | 8.2 | 9566.12 | [12 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1166.6; 12: 9566.12 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 92741.01; 12: 925787.47 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3437.42; 12: 93875.94 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 14231.76; 12: 177470.02 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1114.28; 12: 30430.99 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 65947.23; 12: 540767.23 | [17 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 9124.6; 12: 113674.28 | [17 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 100808.51; 12: 1146110.59 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3437.42; 12: 93875.94 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14231.76; 12: 177470.02 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1114.28; 12: 30430.99 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 65947.23; 12: 540767.23 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5167.35; 12: 141120.16 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2900.15; 12: 79202.96 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 9124.6; 12: 113674.28 | [17 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4551.7; 12: 124306.93 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5167.35; 12: 141120.16 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2900.15; 12: 79202.96 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 10: 2016.17; 12: 22922.21 | [17 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Итого |  |  | 10: 102824.68; 12: 1169032.8 | [18 empty] | Итого
|  | НДС 20% |  |  | 10: 20564.94; 12: 233806.56 | [19 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 123389.62; 12: 1402839.36 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 64384.47; 12: 527952.61 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]