## Сваи
Согласовано:
Главный инженер ______________________ З.М. Хабиров
График выполнения работ по забивке железобетонных свай
Объект: Многоэтажная жилая застройка. Многоэтажный жилой дом под строительным номером 20 в микрорайоне №25 г.Нефтекамск РБ 1 этап поз. 2
Исполнитель:
Период: с 25.06.25 по 04.07.25
№ | Наименование видов работ | Объем работ на неделю |  | Сроки выполнения работ |  |  | Суточный график и его выполнение
|  | Ед. изм. | Кол-во | Начало | Длительность, дн | Окончание | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04
1 | Забивка свай | шт | 733 | 2025-06-25 | 13 | 2025-07-31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200
Период: с 05.07.25 по 14.07.25
№ | Наименование видов работ | Объем работ на неделю |  | Сроки выполнения работ |  |  | 2025-06-25: Суточный график и его выполнение
|  | Ед. изм. | Кол-во | Начало | Длительность, дн | Окончание | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14
1 | Забивка свай | шт | 733 | 2025-06-25 | 13 | 2025-07-31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200
Период: с 15.07.25 по 24.07.25
№ | Наименование видов работ | Объем работ на неделю |  | Сроки выполнения работ |  |  | 2025-07-05: Суточный график и его выполнение
|  | Ед. изм. | Кол-во | Начало | Длительность, дн | Окончание | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24
1 | Забивка свай | шт | 733 | 2025-06-25 | 13 | 2025-07-31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200
Период: с 25.07.25 по 31.07.25
№ | Наименование видов работ | Объем работ на неделю |  | Сроки выполнения работ |  |  | 2025-07-15: Суточный график и его выполнение
|  | Ед. изм. | Кол-во | Начало | Длительность, дн | Окончание | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
1 | Забивка свай | шт | 733 | 2025-06-25 | 13 | 2025-07-31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 |  |  |  | 133
Согласовано:
| И.о. начальника ПТО | ___________________________ |  |  | Хатмуллин Э.Н.
733
| Начальник участка УОСР | ___________________________ |  |  | Хисамиев Р.А.
| Производитель работ | ___________________________