## Ведомость объема работ
Адепт: АС v 2025.1 © ООО"Адепт" |  |  |  | Ведомость объема работ
СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "СК Вектор" |  |  | Директор АО "Выксунское ПАП" городского округа город Выкса Нижегородской области
________________________Н.А.Грачева |  |  | ________________________А.Д.Конышев
"____"____________________г. |  |  | "____"____________________г.
Наименование (объекта) стройки: АО "Выксунское ПАП", 607060, Нижегородская Область, г.о. Город Выкса, г Выкса, ул Амбулаторная, зд. 6А
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ
СМЕТА № 13-2025 от 16.04.2025
Монтаж системы видеонаблюдения в АО "Выксунское ПАП"
Основание: Ведомость объема работ
№ пп | № в ЛСР | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел №1 Кабеленесущие системы
1 | 1 | Демонтаж: Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 1 м2 | 50
2 | 2 | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (устройство подвесных потолков типа амстронга из б/у материалов) | 1 м2 | 50
3 | 3 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м | 1 м | 105
4 | 4 | Лоток проволочный 200х50 | 1 шт | 105
5 | 5 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 мм | 1 шт | 40
6 | 6 | Дюбель-Гвоздь для быстрого монтажа 6x40 мм | 1 шт | 500
7 | 7 | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм | 1 шт | 160
8 | 8 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) | 1 т | 0.99864
9 | 9 | Пластина для подвеса лотка на шпильке FC37311R | 1 шт | 160
10 | 10 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 1 шт | 14
11 | 11 | Консоль с опорой ML основание 200 для проволочного лотка DKC FC34103 | 1 шт | 14
12 | 12 | Хомут (стяжка) нейлон 2.5 х 200 белый (100шт) REXANT 07-0200-4 07-0200-4 | 1 шт | 3
13 | 13 | Комплекты крепежные из оцинкованной стали для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) | 1 компл | 120
14 | 14 | Короба пластмассовые 40х25 мм | 1 м | 24
15 | 15 | Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм | 1 м | 24
16 | 16 | Короба пластмассовые 25х16 мм | 1 м | 80
17 | 17 | Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм | 1 м | 80
18 | 18 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 1 м | 3846
19 | 19 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 1 м | 104
20 | 20 | Кабель nikomax u/utp 4 пары кат.5e | 1 м | 3950
21 | 21 | Кабельные стяжки 2,5х200 | 1 шт | 500
22 | 22 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 1 шт | 93
23 | 23 | Розетка компьютерная RJ-45 для монтажа в кабель-каналы, 1 модуль, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20 | 1 шт | 93
24 | 24 | Накладка для розетки телефонной, компьютерной RJ, 45х22,5 мм (белый) LK45 Ecoplast (853104) | 1 шт | 93
25 | 25 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром до 20 мм | 1 отверстий | 50
Раздел №2 Установка шкафа телекоммуникационного
26 | 26 | Шкаф (Пульт) управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм | 1 шт | 1
27 | 27 | Напольный шкаф 19", 42U TFA-426010-GMMM-BК | 1 шт | 1
28 | 28 | Прибор или аппарат | 1 шт | 1
29 | 29 | Ввод для напольных шкафов TLK TLK-BRSH-BK | 1 шт | 1
30 | 30 | Вентиляторный блок TLK на 4 вентилятора с терморегулятором и датчиком, BK | 1 шт | 1
31 | 31 | Шина заземления 42U медная TLK (TLK-ERH-CU-42U) | 1 шт | 1
32 | 32 | Прибор или аппарат | 1 шт | 1
33 | 33 | Панель 19" с DIN-рейкой, 3U, Ш481хВ133хГ97мм, черная | 1 шт | 1
34 | 34 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 1 шт | 1
35 | 35 | Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК | 1 шт | 1
36 | 36 | Блоки с выключателями до трех штук и одной штепсельной розеткой неутопленного типа при открытой проводке, устанавливаемые на бетонные стены | 1 шт | 2
37 | 37 | Блок электрических розеток TLK, 19", 9 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 16 А, шнур питания 1,8 метра | 1 шт | 2
38 | 38 | Конструкция, устанавливаемая на потолке | 1 т | 0.0024
39 | 39 | Блок освещения TLK, 19", 1U, Г35мм, черный | 1 шт | 1
40 | 40 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 1 шт | 4
41 | 41 | Органайзер кабельный вертикальный, 42U TLK (TLK-OV70-42U-BK) | 1 шт | 2
42 | 42 | Кабель питания 10А, 5м с заземлением TLK (TLK-PCC10-050) | 1 шт | 1
43 | 43 | Кабельный органайзер с металлическими кольцами, с отверстиями, 60мм | 1 шт | 2
44 | 44 | Прибор или аппарат | 1 шт | 7
45 | 45 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ45 NIKOMAX (NMC-RP24UD2-1U-BK) - | 1 шт | 7
46 | 46 | Стяжка-липучка, 150х12мм, красная | 1 шт | 10
47 | 47 | Стяжка-липучка, 150х12мм, синяя | 1 шт | 10
48 | 48 | Стяжка-липучка, 150х12мм, зеленая | 1 шт | 10
49 | 49 | Комплект крепежный (винт, шайба, гайка) TLK (TLK-FPFP-50) | 1 шт | 2
50 | 50 | Коммутатор служебной связи | 1 шт | 2
51 | 51 | Коммутатор Cudy GS5048S4 | 1 шт | 1
52 | 52 | Оптический кросс 19", Premium Line, 1U, NIKOMAX NMF-RP08SCUS2-TS-P1-1U-BK | 1 шт | 1
53 | 53 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт | 2
54 | 54 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт | 2
55 | 55 | Источник бесперебойного питания | 1 шт | 1
56 | 56 | Шнур оптический simplex LC-SC 9/125 sm LSZH FOP(s)-9-LC-SC-2m | 1 шт | 5
57 | 57 | Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP 1 м кат.5е NIKOMAX (NMC-PC4UD55B-010-C-GY) | 1 шт | 114
58 | 58 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт | 1
59 | 59 | Бастион СКАТ-1200М ИБП со встроенной Li-Ion | 1 шт | 1
60 | 60 | Монтажный комплект для SKAT-UPS RACK | 1 шт | 1
61 | 61 | Модуль DL 801 - SNMP | 1 шт | 1
62 | 62 | Прибор или аппарат | 1 шт | 1
63 | 63 | Автоматический выключатель, однополюсной, ток 25А, CIEK ВА47-29 | 1 шт | 1
64 | 64 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 1 шт | 150
65 | 65 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт | 1
Раздел №3 Система видеонаблюдения
66 | 66 | Камеры видеонаблюдения наружная | 1 шт | 6
67 | 67 | TR-D2151IR3 v2 (D) 2.8 - 5МП IP-камера TRASSIR | 1 шт | 6
68 | 68 | Камеры видеонаблюдения внутренняя | 1 шт | 7
69 | 69 | TR-D3121IR3 v2 (D) 2.8 - 2МП IP-камера TRASSIR | 1 шт | 7
70 | 70 | Устройство цифровой регистрации | 1 устройство | 1
71 | 71 | Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation - до 128 IP-видеокамер, битрейт до 720 Мбит/сек, формат сжатия Н.265+, Н.265, Н.264, MPEG4 или MJPEG. 2 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 3 видеовыхода, до 8-ми HDD 3.5" | 1 шт | 1
72 | 72 | Коммутатор служебной связи | 1 шт | 1
73 | 73 | TR-NS14282С-370-24POE - Неуправляемый коммутатор TRASSIR с24 PoE портами (10/100/1000 Мбит/с Base-T PoE port),и 2 Combo портами (10/100/1000 Мбит/с Base-T), 2 Uplink (10/100/1000 Мбит/с Base-T) | 1 шт | 1
74 | 74 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт | 6
75 | 75 | Жесткий диск HDD WD SATA III 12Tb Purple Pro 3.5" 7200rpm 256MB, WD121PURP | 1 шт | 6
76 | 76 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 1 шт | 6
77 | 77 | TR-JB306 - Монтажный короб | 1 шт | 6
78 | 78 | Турникет роторный полуростовой | 1 шт | 1
79 | 79 | ZKTeco TPB-3 - Проводной пульт для управления турникетом или шлагбаумом ZKTeco, габаритные размеры: 120х40х50 мм | 1 шт | 1
80 | 80 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | 1 шт | 1
81 | 81 | Электронная проходная на базе контроллера TRASSIR TR-EG01ZE | 1 шт | 1
Составил:
________________________
Проверил:
________________ ________________________________

## Лок.сметн.расч.рес-инд
Приложение № 2 Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Вертикаль" | [5 empty] | Директор АО "Выксунское ПАП" городского округа город Выкса Нижегородской области
________________________А.А.Сурков | [5 empty] | ________________________А.Д.Конышев
"____"____________________г. | [5 empty] | "____"____________________г.
Наименование программного продукта |  |  | Адепт: АС v 2025.1 © ООО"Адепт"
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ГЭСН (№ 69/пр от 07.02.2025г.); Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Нижегородская область 1 квартал 2025 г.
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  | ГЭСН (№ 69/пр от 07.02.2025г.) Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, с изм. от 18.05.2022 № 378/пр, от 26.08.2022 № 703/пр, от 26.10.2022 № 905/пр, от 27.12.2022 № 1133/пр, от 10.02.2023 № 84/пр, от 11.05 2023 № 335/пр, от 02.08.2023 № 551/пр, от 14.11.2023 № 817/пр, от 16.02.2024 № 102/пр, от 13.05.2024 № 323/пр, от 09.08.2024 № 524/пр, от 07.11.2024 № 747/пр, от 07.02.2025 № 69/пр; Текущие цены на материалы, ФГИС ЦС, Нижегородская область 1 квартал 2025 г.
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452 |  |  | Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31.01.2024 № 01-02/14
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  | ФГИС ЦС, Нижегородская область 1 квартал 2025 г., конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  | Нижегородская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  | Нижегородская область
(наименование стройки)
АО "Выксунское ПАП", 607060, Нижегородская Область, г.о. Город Выкса, г Выкса, ул Амбулаторная, зд. 6А
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13-2025 от 16.04.2025
Монтаж системы видеонаблюдения в АО "Выксунское ПАП"
(наименование конструктивного решения)
Составлен ресурсно-индексным методом
Основание: Ведомость объема работ
Составлен(а) в текущем уровне цен на 4 квартал 2024 года.
Сметная стоимость |  |  | 3 012,27 |  | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1 829,13 |  | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 279,60 тыс.руб.
| монтажных работ |  | 681,09 |  | тыс.руб. | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 11,94 тыс.руб.
| оборудования |  | 0,00 |  | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 765,23 чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0,00 |  | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 31,69 чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел №1 Кабеленесущие системы
1 | ГЭСН15-01-047-15 {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 507/пр.п.8.2, табл.2, пп.2 гр.3} | Демонтаж: Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля {(К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} | 100 м2 | 0.5 |  | 0.5
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 40.984 |  |  |  |  | 13717.75
| 1-100-38 | Средний разряд работ 3,8 | чел.-ч | 102.46 | 0.8 | 40.984 |  |  | 334.71 |  | 13717.75
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1155.81
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2.136 |  |  |  |  | 719.66
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.76 | 0.8 | 0.304 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 17.59
| 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0.76 | 0.8 | 0.304 |  |  | 304.05 |  | 92.43
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.58 | 0.8 | 1.832 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 1138.22
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4.58 | 0.8 | 1.832 |  |  | 342.37 |  | 627.22
| 4 | М | [8 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 15593.22
|  | ФОТ | [8 empty] | 14437.41
| Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 14437.41
| Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 7074.33
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 37104.96
2 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (устройство подвесных потолков типа амстронга из б/у материалов) | 100 м2 | 0.5 |  | 0.5
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 51.23 |  |  |  |  | 17147.19
| 1-100-38 | Средний разряд работ 3,8 | чел.-ч | 102.46 |  | 51.23 |  |  | 334.71 |  | 17147.19
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1444.76
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2.67 |  |  |  |  | 899.58
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.76 |  | 0.38 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 21.98
| 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0.76 |  | 0.38 |  |  | 304.05 |  | 115.54
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.58 |  | 2.29 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 1422.78
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4.58 |  | 2.29 |  |  | 342.37 |  | 784.03
| 4 | М | [8 empty] | 10.75
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.782 |  | 1.391 |  |  | 7.73 |  | 10.75
| 01.6.04.02 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 103 |  | 51.5
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 19502.28
|  | ФОТ | [8 empty] | 18046.77
| Пр/812-015.0-1 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 18046.77
| Пр/774-015.0 | СП | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 8842.92
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 46391.97
3 | ГЭСНм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м [105/100] | 100 м | 1.05 |  | 1.05
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 26.628 |  |  |  |  | 8912.66
| 1-100-38 | Средний разряд работ 3,8 | чел.-ч | 25.36 |  | 26.628 |  |  | 334.71 |  | 8912.66
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1330.25
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 7.392 |  |  |  |  | 2543.14
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.1 |  | 0.105 |  |  | 1645.39 |  | 172.77
| 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.105 |  |  | 459.9 |  | 48.29
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 6.84 |  | 7.182 | 104.99 | 1.32 | 138.59 |  | 995.35
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 6.84 |  | 7.182 |  |  | 342.37 |  | 2458.9
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 |  | 0.105 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 65.24
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.105 |  |  | 342.37 |  | 35.95
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2.54 |  | 2.667 |  |  | 36.33 |  | 96.89
| 4 | М | [8 empty] | 1663.95
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.2768 |  | 0.29064 |  |  | 7.73 |  | 2.25
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 6.84 |  | 7.182 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 1039.52
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.8 |  | 0.84 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 168.98
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.4 |  | 0.42 | 41.71 | 1.27 | 52.97 |  | 22.25
| 20.2.08.07-0033 | Скобы У1078 | 100 шт | 0.11 |  | 0.1155 | 3189.01 | 1.17 | 3731.14 |  | 430.95
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 14450
|  | ФОТ | [8 empty] | 11455.8
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 11112.13
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5842.46
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 31404.59
4 | ТЦ_16.04.25 | Лоток проволочный 200х50 [105] | шт | 105 |  | 105 |  |  | 396.94 |  | 41678.7
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 41678.7
5 | 01.7.15.12-0015 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 мм | шт | 40 |  | 40 | 33.22 | 1.21 | 40.2 |  | 1608
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1608
6 | ТЦ_16.04.25 | Дюбель-Гвоздь для быстрого монтажа 6x40 мм | шт | 500 |  | 500 |  |  | 4 |  | 2000
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2000
7 | 01.7.15.01-0036 | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм | шт | 160 |  | 160 | 8.83 | 1.44 | 12.72 |  | 2035.2
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2035.2
8 | 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) [180*(5,548/1000)] | т | 0.99864 |  | 0.99864 | 108495.2 | 1.27 | 137788.9 |  | 137601.51
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 137601.51
9 | ТЦ_16.04.25 | Пластина для подвеса лотка на шпильке FC37311R | шт | 160 |  | 160 |  |  | 257 |  | 41120
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 41120
10 | ГЭСНм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) [14/100] | 100 шт | 0.14 |  | 0.14
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.84 |  |  |  |  | 271.5
| 1-100-35 | Средний разряд работ 3,5 | чел.-ч | 6 |  | 0.84 |  |  | 323.21 |  | 271.5
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 4.53
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.0002 |  | 2.8e-05 | 127406 | 1.27 | 161805.62 |  | 4.53
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 276.03
|  | ФОТ | [8 empty] | 271.5
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 244.35
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 124.89
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 645.27
11 | ТЦ_16.04.25 | Консоль с опорой ML основание 200 для проволочного лотка DKC FC34103 | шт | 14 |  | 14 |  |  | 780.63 |  | 10928.82
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 10928.82
12 | ТЦ_16.04.25 | Хомут (стяжка) нейлон 2.5 х 200 белый (100шт) REXANT 07-0200-4 07-0200-4 | шт | 3 |  | 3 |  |  | 67.91 |  | 203.73
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 203.73
13 | 20.2.08.03-0011 | Комплекты крепежные из оцинкованной стали для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) [120/100] | 100 компл | 1.2 |  | 1.2 | 2466 | 1.17 | 2885.22 |  | 3462.26
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3462.26
14 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые 40х25 мм [24/100] | 100 м | 0.24 |  | 0.24
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3.9096 |  |  |  |  | 1323.56
| 1-100-39 | Средний разряд работ 3,9 | чел.-ч | 16.29 |  | 3.9096 |  |  | 338.54 |  | 1323.56
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0.14
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0024 |  |  |  |  | 0.73
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0024 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.14
| 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0024 |  |  | 304.05 |  | 0.73
| 4 | М | [8 empty] | 58.33
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 6.5664 |  | 1.5759 |  |  | 7.73 |  | 12.18
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.2 |  | 0.048 | 261.09 | 1.27 | 331.58 |  | 15.92
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.001 |  | 0.00024 | 99190.96 | 1.27 | 125972.52 |  | 30.23
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1382.76
|  | ФОТ | [8 empty] | 1324.29
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1284.56
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 675.39
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3342.71
15 | 20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм [24] | м | 24 |  | 24 | 38.63 | 1.31 | 50.61 |  | 1214.64
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1214.64
16 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые 25х16 мм [80/100] | 100 м | 0.8 |  | 0.8
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13.032 |  |  |  |  | 4411.85
| 1-100-39 | Средний разряд работ 3,9 | чел.-ч | 16.29 |  | 13.032 |  |  | 338.54 |  | 4411.85
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0.46
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 2.43
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 0.008 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.46
| 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.008 |  |  | 304.05 |  | 2.43
| 4 | М | [8 empty] | 194.44
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 6.5664 |  | 5.2531 |  |  | 7.73 |  | 40.61
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.2 |  | 0.16 | 261.09 | 1.27 | 331.58 |  | 53.05
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.001 |  | 0.0008 | 99190.96 | 1.27 | 125972.52 |  | 100.78
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4609.18
|  | ФОТ | [8 empty] | 4414.28
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4281.85
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2251.28
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 11142.31
17 | 20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм | м | 80 |  | 80 | 21.17 | 1.31 | 27.73 |  | 2218.4
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2218.4
18 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 38.46 |  | 38.46
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 356.9088 |  |  |  |  | 119460.94
| 1-100-38 | Средний разряд работ 3,8 | чел.-ч | 9.28 |  | 356.9088 |  |  | 334.71 |  | 119460.94
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 18772.25
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 15.384 |  |  |  |  | 6171.14
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 7.692 |  |  | 1645.39 |  | 12656.34
| 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.2 |  | 7.692 |  |  | 459.9 |  | 3537.55
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.2 |  | 84.612 |  |  | 2.81 |  | 237.76
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.2 |  | 84.612 | 8.84 | 1.47 | 12.99 |  | 1099.11
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 7.692 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 4779.04
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.2 |  | 7.692 |  |  | 342.37 |  | 2633.51
| 4 | М | [8 empty] | 18977.22
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.245 |  | 9.4227 | 37.71 | 1.6 | 60.34 |  | 568.57
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.00011 |  | 0.0042306 | 99190.96 | 1.27 | 125972.52 |  | 532.94
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.26 |  | 9.9996 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 14990.3
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00072 |  | 0.027691 | 82698.14 | 1.26 | 104199.66 |  | 2885.41
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 163381.55
|  | ФОТ | [8 empty] | 125632.08
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 121863.12
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 64072.36
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 349317.03
19 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 1.04 |  | 1.04
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10.3168 |  |  |  |  | 3453.14
| 1-100-38 | Средний разряд работ 3,8 | чел.-ч | 9.92 |  | 10.3168 |  |  | 334.71 |  | 3453.14
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 510.9
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.416 |  |  |  |  | 166.87
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.208 |  |  | 1645.39 |  | 342.24
| 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.2 |  | 0.208 |  |  | 459.9 |  | 95.66
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.4 |  | 2.496 |  |  | 2.81 |  | 7.01
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.4 |  | 2.496 | 8.84 | 1.47 | 12.99 |  | 32.42
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 0.208 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 129.23
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.2 |  | 0.208 |  |  | 342.37 |  | 71.21
| 4 | М | [8 empty] | 792.05
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.096 |  | 0.09984 | 37.71 | 1.6 | 60.34 |  | 6.02
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.5 |  | 0.52 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 779.53
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 |  | 6.24e-05 | 82698.14 | 1.26 | 104199.66 |  | 6.5
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4922.96
|  | ФОТ | [8 empty] | 3620.01
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3511.41
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1846.21
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 10280.58
20 | ТЦ_16.04.25 | Кабель nikomax u/utp 4 пары кат.5e | м | 3950 |  | 3950 |  |  | 51 |  | 201450
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 201450
21 | ТЦ_16.04.25 | Кабельные стяжки 2,5х200 | шт | 500 |  | 500 |  |  | 1 |  | 500
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 500
22 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке [93/100] | 100 шт | 0.93 |  | 0.93
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 28.3464 |  |  |  |  | 9994.66
| 1-100-42 | Средний разряд работ 4,2 | чел.-ч | 30.48 |  | 28.3464 |  |  | 352.59 |  | 9994.66
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 57.47
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0465 |  |  |  |  | 19.2
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.03 |  | 0.0279 |  |  | 1645.39 |  | 45.91
| 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.03 |  | 0.0279 |  |  | 459.9 |  | 12.83
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0186 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 11.56
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.02 |  | 0.0186 |  |  | 342.37 |  | 6.37
| 4 | М | [8 empty] | 884.49
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 35 |  | 32.55 | 5.87 | 0.95 | 5.58 |  | 181.63
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.5 |  | 1.395 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 280.63
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.00315 |  | 0.0029295 | 4338.27 | 1.27 | 5509.6 |  | 16.14
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0.102 |  | 0.09486 | 3658.94 | 1.17 | 4280.96 |  | 406.09
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 10955.82
|  | ФОТ | [8 empty] | 10013.86
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 9713.44
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5107.07
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 25776.33
23 | 20.4.03.03-1023 | Розетка компьютерная RJ-45 для монтажа в кабель-каналы, 1 модуль, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20 | шт | 93 |  | 93 | 384.51 | 0.94 | 361.44 |  | 33613.92
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 33613.92
24 | ТЦ_16.04.25 | Накладка для розетки телефонной, компьютерной RJ, 45х22,5 мм (белый) LK45 Ecoplast (853104) | шт | 93 |  | 93 |  |  | 90 |  | 8370
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 8370
25 | ГЭСН46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром до 20 мм [50/100] | 100 отверстий | 0.5 |  | 0.5
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.77 |  |  |  |  | 842.22
| 1-100-30 | Средний разряд работ 3,0 | чел.-ч | 5.54 |  | 2.77 |  |  | 304.05 |  | 842.22
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 22.84
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5.91 |  | 2.955 |  |  | 7.73 |  | 22.84
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 865.06
|  | ФОТ | [8 empty] | 842.22
| Пр/812-040.1-1 | НР | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 867.49
| Пр/774-040.1 | СП | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 496.91
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2229.46
|  | Итого прямые затраты по разделу 1. Кабеленесущие системы | [8 empty] | 723944.04
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 179535.47
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 23272.04
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 10522.75
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 510613.78
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 190058.22
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 185362.53
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 96333.82
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу 1. Кабеленесущие системы | [8 empty] | 1005640.39
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 306251.25
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 534.97
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 28.05
Раздел №2 Установка шкафа телекоммуникационного
26 | ГЭСНм08-03-573-02 | Шкаф (Пульт) управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.06 |  |  |  |  | 726.34
| 1-100-42 | Средний разряд работ 4,2 | чел.-ч | 2.06 |  | 2.06 |  |  | 352.59 |  | 726.34
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 933.59
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1.08 |  |  |  |  | 406.2
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 0.46 |  | 0.46 | 10.23 | 1.37 | 14.02 |  | 6.45
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.31 |  | 0.31 |  |  | 1645.39 |  | 510.07
| 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.31 |  | 0.31 |  |  | 459.9 |  | 142.57
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.31 |  | 0.31 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 192.6
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.31 |  | 0.31 |  |  | 342.37 |  | 106.13
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1.03 |  | 1.03 |  |  | 36.33 |  | 37.42
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0.46 |  | 0.46 |  |  | 406.64 |  | 187.05
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.46 |  | 0.46 |  |  | 342.37 |  | 157.49
| 4 | М | [8 empty] | 81.5
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.25 |  | 0.25 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 36.19
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 |  | 0.1 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 20.12
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.0003 |  | 0.0003 | 70310.45 | 0.86 | 60466.99 |  | 18.14
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.06 |  | 0.06 | 79.88 | 1.47 | 117.42 |  | 7.05
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2147.63
|  | ФОТ | [8 empty] | 1132.54
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1098.56
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 577.6
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3823.79
27 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Напольный шкаф 19", 42U TFA-426010-GMMM-BК | шт | 1 |  | 1 |  |  | 217005 |  | 217005
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 217005
28 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.03 |  |  |  |  | 363.17
| 1-100-42 | Средний разряд работ 4,2 | чел.-ч | 1.03 |  | 1.03 |  |  | 352.59 |  | 363.17
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 4.02
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 |  | 0.02 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 4.02
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 367.19
|  | ФОТ | [8 empty] | 363.17
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 352.27
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 185.22
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 904.68
29 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Ввод для напольных шкафов TLK TLK-BRSH-BK | шт | 1 |  | 1 |  |  | 2404.17 |  | 2404.17
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2404.17
30 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Вентиляторный блок TLK на 4 вентилятора с терморегулятором и датчиком, BK | шт | 1 |  | 1 |  |  | 23977.5 |  | 23977.5
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 23977.5
31 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Шина заземления 42U медная TLK (TLK-ERH-CU-42U) | шт | 1 |  | 1 |  |  | 5374.17 |  | 5374.17
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 5374.17
32 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.03 |  |  |  |  | 363.17
| 1-100-42 | Средний разряд работ 4,2 | чел.-ч | 1.03 |  | 1.03 |  |  | 352.59 |  | 363.17
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 4.02
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 |  | 0.02 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 4.02
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 367.19
|  | ФОТ | [8 empty] | 363.17
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 352.27
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 185.22
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 904.68
33 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Панель 19" с DIN-рейкой, 3U, Ш481хВ133хГ97мм, черная | шт | 1 |  | 1 |  |  | 2237.17 |  | 2237.17
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2237.17
34 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.01 |  | 0.01
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.3456 |  |  |  |  | 121.86
| 1-100-42 | Средний разряд работ 4,2 | чел.-ч | 34.56 |  | 0.3456 |  |  | 352.59 |  | 121.86
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0.61
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.21
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.03 |  | 0.0003 |  |  | 1645.39 |  | 0.49
| 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.03 |  | 0.0003 |  |  | 459.9 |  | 0.14
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0002 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 0.12
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.02 |  | 0.0002 |  |  | 342.37 |  | 0.07
| 4 | М | [8 empty] | 2.03
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.132 |  | 0.02132 |  |  | 7.73 |  | 0.16
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 9.17 |  | 0.0917 | 5.87 | 0.95 | 5.58 |  | 0.51
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 1.02 |  | 0.0102 | 41.71 | 1.27 | 52.97 |  | 0.54
| 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм | т | 0.00016 |  | 1.6e-06 | 214135.65 | 1.27 | 271952.28 |  | 0.44
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.0003 |  | 3e-06 | 99190.96 | 1.27 | 125972.52 |  | 0.38
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 124.71
|  | ФОТ | [8 empty] | 122.07
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 118.41
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 62.26
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 305.38
35 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК | шт | 1 |  | 1 |  |  | 214.25 |  | 214.25
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 214.25
36 | ГЭСНм08-03-591-13 | Блоки с выключателями до трех штук и одной штепсельной розеткой неутопленного типа при открытой проводке, устанавливаемые на бетонные стены [2/100] | 100 шт | 0.02 |  | 0.02
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.1104 |  |  |  |  | 343.69
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.08 |  | 0.0016 |  |  | 278.5 |  | 0.45
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 47.46 |  | 0.9492 |  |  | 304.05 |  | 288.6
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 7.98 |  | 0.1596 |  |  | 342.37 |  | 54.64
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0.25
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0004 |  |  |  |  | 0.14
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0004 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 0.25
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.02 |  | 0.0004 |  |  | 342.37 |  | 0.14
| 4 | М | [8 empty] | 10.51
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 16.63 |  | 0.3326 |  |  | 7.73 |  | 2.57
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 4 |  | 0.08 | 41.71 | 1.27 | 52.97 |  | 4.24
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.001 |  | 2e-05 | 99190.96 | 1.27 | 125972.52 |  | 2.52
| 01.7.17.09-0061 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | шт | 0.14 |  | 0.0028 | 338.65 | 1.24 | 419.93 |  | 1.18
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 354.59
|  | ФОТ | [8 empty] | 343.83
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 333.52
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 175.35
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 863.46
37 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Блок электрических розеток TLK, 19", 9 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 16 А, шнур питания 1,8 метра | шт | 2 |  | 2 |  |  | 3041.67 |  | 6083.34
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 6083.34
38 | ГЭСНм08-03-598-01 | Конструкция, устанавливаемая на потолке [2,4/1000] | т | 0.0024 |  | 0.0024
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.3456 |  |  |  |  | 121.86
| 1-100-42 | Средний разряд работ 4,2 | чел.-ч | 144 |  | 0.3456 |  |  | 352.59 |  | 121.86
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5.86
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.00516 |  |  |  |  | 2.07
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.08 |  | 0.002592 |  |  | 1645.39 |  | 4.26
| 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1.08 |  | 0.002592 |  |  | 459.9 |  | 1.19
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.07 |  | 0.002568 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 1.6
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1.07 |  | 0.002568 |  |  | 342.37 |  | 0.88
| 4 | М | [8 empty] | 1.57
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 10.38 |  | 0.024912 |  |  | 7.73 |  | 0.19
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2.14 |  | 0.005136 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 0.74
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.25 |  | 0.003 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 0.6
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.3 |  | 0.00072 | 41.71 | 1.27 | 52.97 |  | 0.04
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 131.36
|  | ФОТ | [8 empty] | 123.93
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 120.21
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 63.2
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 314.77
39 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Блок освещения TLK, 19", 1U, Г35мм, черный | шт | 1 |  | 1 |  |  | 3320.83 |  | 3320.83
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3320.83
40 | ГЭСНм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) [4/100] | 100 шт | 0.04 |  | 0.04
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 77.57
| 1-100-35 | Средний разряд работ 3,5 | чел.-ч | 6 |  | 0.24 |  |  | 323.21 |  | 77.57
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 1.29
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.0002 |  | 8e-06 | 127406 | 1.27 | 161805.62 |  | 1.29
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 78.86
|  | ФОТ | [8 empty] | 77.57
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 69.81
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 35.68
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 184.35
41 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Органайзер кабельный вертикальный, 42U TLK (TLK-OV70-42U-BK) | шт | 2 |  | 2 |  |  | 7595.83 |  | 15191.66
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 15191.66
42 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Кабель питания 10А, 5м с заземлением TLK (TLK-PCC10-050) | шт | 1 |  | 1 |  |  | 695.83 |  | 695.83
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 695.83
43 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Кабельный органайзер с металлическими кольцами, с отверстиями, 60мм | шт | 2 |  | 2 |  |  | 1325 |  | 2650
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2650
44 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 7 |  | 7
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7.21 |  |  |  |  | 2542.17
| 1-100-42 | Средний разряд работ 4,2 | чел.-ч | 1.03 |  | 7.21 |  |  | 352.59 |  | 2542.17
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 28.16
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 |  | 0.14 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 28.16
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2570.33
|  | ФОТ | [8 empty] | 2542.17
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2465.9
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1296.51
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 6332.74
45 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ45 NIKOMAX (NMC-RP24UD2-1U-BK) - | шт | 7 |  | 7 |  |  | 6879.17 |  | 48154.19
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 48154.19
46 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Стяжка-липучка, 150х12мм, красная | шт | 10 |  | 10 |  |  | 133.33 |  | 1333.3
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1333.3
47 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Стяжка-липучка, 150х12мм, синяя | шт | 10 |  | 10 |  |  | 133.33 |  | 1333.3
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1333.3
48 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Стяжка-липучка, 150х12мм, зеленая | шт | 10 |  | 10 |  |  | 133.33 |  | 1333.3
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1333.3
49 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Комплект крепежный (винт, шайба, гайка) TLK (TLK-FPFP-50) | шт | 2 |  | 2 |  |  | 1075 |  | 2150
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2150
50 | ГЭСНм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12.4 |  |  |  |  | 4245.39
| 1-100-40 | Средний разряд работ 4,0 | чел.-ч | 6.2 |  | 12.4 |  |  | 342.37 |  | 4245.39
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 840.48
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 196.74
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.25 |  | 0.5 |  |  | 1680.95 |  | 840.48
| 4-100-050 | Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0.25 |  | 0.5 |  |  | 393.47 |  | 196.74
| 4 | М | [8 empty] | 374.97
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.0011 |  | 0.0022 | 99190.96 | 1.27 | 125972.52 |  | 277.14
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.003 |  | 0.006 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 8.69
| 21.2.03.09-0101 | Провод силовой АПРН 1х35-660 | 1000 м | 0.0007 |  | 0.0014 | 52187.89 | 1.22 | 63669.23 |  | 89.14
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5657.58
|  | ФОТ | [8 empty] | 4442.13
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 3997.92
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2043.38
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 11698.88
51 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Коммутатор Cudy GS5048S4 | шт | 1 |  | 1 |  |  | 53791.67 |  | 53791.67
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 53791.67
52 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Оптический кросс 19", Premium Line, 1U, NIKOMAX NMF-RP08SCUS2-TS-P1-1U-BK | шт | 1 |  | 1 |  |  | 8125 |  | 8125
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 8125
53 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 64 |  |  |  |  | 33603.52
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 |  | 32 |  |  | 549.33 |  | 17578.56
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 |  | 32 |  |  | 500.78 |  | 16024.96
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 33603.52
|  | ФОТ | [8 empty] | 33603.52
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 30243.17
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 15457.62
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 79304.31
54 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 18.6 |  |  |  |  | 7318.54
| 1-100-50 | Средний разряд работ 5,0 | чел.-ч | 9.3 |  | 18.6 |  |  | 393.47 |  | 7318.54
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1344.76
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 314.78
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.4 |  | 0.8 |  |  | 1680.95 |  | 1344.76
| 4-100-050 | Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0.4 |  | 0.8 |  |  | 393.47 |  | 314.78
| 4 | М | [8 empty] | 1099.73
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.01 |  | 0.02 | 284.15 | 1.45 | 412.02 |  | 8.24
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 4.21 |  | 8.42 | 2.27 | 1.6 | 3.63 |  | 30.56
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.3 |  | 0.6 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 120.7
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.1 |  | 0.2 | 978.09 | 1.27 | 1242.17 |  | 248.43
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0003 |  | 0.0006 | 4338.27 | 1.27 | 5509.6 |  | 3.31
| 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 1050091.7 | 1.17 | 1228607.29 |  | 245.72
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.06 |  | 0.12 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 173.79
| 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 2e-05 |  | 4e-05 | 47961.85 | 1.66 | 79616.67 |  | 3.18
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0.03 |  | 0.06 | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  | 11.81
| 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные медные П 2,5-4 | 100 шт | 0.1 |  | 0.2 | 840.04 | 1.23 | 1033.25 |  | 206.65
| 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 | кг | 0.02 |  | 0.04 | 232.2 | 1.17 | 271.67 |  | 10.87
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм | кг | 0.08 |  | 0.16 | 189.97 | 1.2 | 227.96 |  | 36.47
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 10077.81
|  | ФОТ | [8 empty] | 7633.32
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 6869.99
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3511.33
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 20459.13
55 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Источник бесперебойного питания | шт | 1 |  | 1 |  |  | 116216.67 |  | 116216.67
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 116216.67
56 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Шнур оптический simplex LC-SC 9/125 sm LSZH FOP(s)-9-LC-SC-2m | шт | 5 |  | 5 |  |  | 220.83 |  | 1104.15
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1104.15
57 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP 1 м кат.5е NIKOMAX (NMC-PC4UD55B-010-C-GY) | шт | 114 |  | 114 |  |  | 304.17 |  | 34675.38
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 34675.38
58 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9.3 |  |  |  |  | 3659.27
| 1-100-50 | Средний разряд работ 5,0 | чел.-ч | 9.3 |  | 9.3 |  |  | 393.47 |  | 3659.27
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 672.38
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 157.39
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 1680.95 |  | 672.38
| 4-100-050 | Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 393.47 |  | 157.39
| 4 | М | [8 empty] | 549.87
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.01 |  | 0.01 | 284.15 | 1.45 | 412.02 |  | 4.12
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 4.21 |  | 4.21 | 2.27 | 1.6 | 3.63 |  | 15.28
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.3 |  | 0.3 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 60.35
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.1 |  | 0.1 | 978.09 | 1.27 | 1242.17 |  | 124.22
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0003 |  | 0.0003 | 4338.27 | 1.27 | 5509.6 |  | 1.65
| 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0001 |  | 0.0001 | 1050091.7 | 1.17 | 1228607.29 |  | 122.86
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.06 |  | 0.06 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 86.9
| 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 47961.85 | 1.66 | 79616.67 |  | 1.59
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0.03 |  | 0.03 | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  | 5.9
| 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные медные П 2,5-4 | 100 шт | 0.1 |  | 0.1 | 840.04 | 1.23 | 1033.25 |  | 103.33
| 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 | кг | 0.02 |  | 0.02 | 232.2 | 1.17 | 271.67 |  | 5.43
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм | кг | 0.08 |  | 0.08 | 189.97 | 1.2 | 227.96 |  | 18.24
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 5038.91
|  | ФОТ | [8 empty] | 3816.66
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 3434.99
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1755.66
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 10229.56
59 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Бастион СКАТ-1200М ИБП со встроенной Li-Ion | шт | 1 |  | 1 |  |  | 13958.33 |  | 13958.33
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 13958.33
60 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Монтажный комплект для SKAT-UPS RACK | шт | 1 |  | 1 |  |  | 5541.67 |  | 5541.67
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 5541.67
61 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Модуль DL 801 - SNMP | шт | 1 |  | 1 |  |  | 21541.67 |  | 21541.67
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 21541.67
62 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.03 |  |  |  |  | 363.17
| 1-100-42 | Средний разряд работ 4,2 | чел.-ч | 1.03 |  | 1.03 |  |  | 352.59 |  | 363.17
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 4.02
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 |  | 0.02 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 4.02
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 367.19
|  | ФОТ | [8 empty] | 363.17
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 352.27
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 185.22
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 904.68
63 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Автоматический выключатель, однополюсной, ток 25А, CIEK ВА47-29 | шт | 1 |  | 1 |  |  | 121.25 |  | 121.25
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 121.25
64 | ГЭСНм11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 шт | 1.5 |  | 1.5
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 16.95 |  |  |  |  | 6063.02
| 1-100-43 | Средний разряд работ 4,3 | чел.-ч | 11.3 |  | 16.95 |  |  | 357.7 |  | 6063.02
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 703.73
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.029 |  | 0.0435 | 596.81 | 1.45 | 865.37 |  | 37.64
| 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 2e-05 |  | 3e-05 | 134934.21 | 1.45 | 195654.6 |  | 5.87
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.019 |  | 0.0285 | 284.15 | 1.45 | 412.02 |  | 11.74
| 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | кг | 0.08 |  | 0.12 | 1562.87 | 1.61 | 2516.22 |  | 301.95
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм | кг | 0.04 |  | 0.06 | 196.41 | 1.2 | 235.69 |  | 14.14
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 1 |  | 1.5 | 235.73 | 0.94 | 221.59 |  | 332.39
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6766.75
|  | ФОТ | [8 empty] | 6063.02
| Пр/812-053.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5456.72
| Пр/774-053.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2788.99
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 15012.46
65 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 32 |  |  |  |  | 16801.76
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 |  | 16 |  |  | 549.33 |  | 8789.28
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 |  | 16 |  |  | 500.78 |  | 8012.48
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 16801.76
|  | ФОТ | [8 empty] | 16801.76
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 15121.58
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 7728.81
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 39652.15
|  | Итого прямые затраты по разделу 2. Установка шкафа телекоммуникационного | [8 empty] | 672989.18
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 76714.5
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 3797.93
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1077.53
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 591399.22
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 77792.03
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 70387.59
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 36052.05
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу 2. Установка шкафа телекоммуникационного | [8 empty] | 779428.82
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 588533.8
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 167.65
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2.79
Раздел №3 Система видеонаблюдения
66 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения наружная | 10 шт | 0.6 |  | 0.6
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14.784 |  |  |  |  | 6302.78
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.06 |  | 0.036 |  |  | 278.5 |  | 10.03
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 12.29 |  | 7.374 |  |  | 393.47 |  | 2901.45
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 12.29 |  | 7.374 |  |  | 459.9 |  | 3391.3
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 7.46
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.012 |  |  |  |  | 4.11
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 0.012 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 7.46
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.02 |  | 0.012 |  |  | 342.37 |  | 4.11
| 4 | М | [8 empty] | 123.69
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.68 |  | 0.408 |  |  | 7.73 |  | 3.15
| 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0.4 |  | 0.24 | 170.67 | 1.27 | 216.75 |  | 52.02
| 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0.4 |  | 0.24 | 224.8 | 1.27 | 285.5 |  | 68.52
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6438.04
|  | ФОТ | [8 empty] | 6306.89
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5676.2
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2901.17
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 15015.41
67 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | TR-D2151IR3 v2 (D) 2.8 - 5МП IP-камера TRASSIR | шт | 6 |  | 6 |  |  | 10293.75 |  | 61762.5
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 61762.5
68 | ГЭСНм10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения внутренняя | 10 шт | 0.7 |  | 0.7
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10.619 |  |  |  |  | 4525.78
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.05 |  | 0.035 |  |  | 278.5 |  | 9.75
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 7.56 |  | 5.292 |  |  | 393.47 |  | 2082.24
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 7.56 |  | 5.292 |  |  | 459.9 |  | 2433.79
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 4.35
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.007 |  |  |  |  | 2.4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.007 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 4.35
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.007 |  |  | 342.37 |  | 2.4
| 4 | М | [8 empty] | 144.31
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.68 |  | 0.476 |  |  | 7.73 |  | 3.68
| 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0.4 |  | 0.28 | 170.67 | 1.27 | 216.75 |  | 60.69
| 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0.4 |  | 0.28 | 224.8 | 1.27 | 285.5 |  | 79.94
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4676.84
|  | ФОТ | [8 empty] | 4528.18
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 4075.36
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2082.96
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 10835.16
69 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | TR-D3121IR3 v2 (D) 2.8 - 2МП IP-камера TRASSIR | шт | 7 |  | 7 |  |  | 10293.75 |  | 72056.25
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 72056.25
70 | ГЭСНм10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации | устройство | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8 |  |  |  |  | 2585.68
| 1-100-35 | Средний разряд работ 3,5 | чел.-ч | 8 |  | 8 |  |  | 323.21 |  | 2585.68
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 71.22
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) | кг | 0.0005 |  | 0.0005 | 373.74 | 1.42 | 530.71 |  | 0.27
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.01 |  | 0.01 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 14.99
| 20.2.10.03-0021 | Наконечники кабельные медные П 6-5 | 100 шт | 0.02 |  | 0.02 | 2094.82 | 1.23 | 2576.63 |  | 51.53
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 0.02 |  | 0.02 | 235.73 | 0.94 | 221.59 |  | 4.43
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2656.9
|  | ФОТ | [8 empty] | 2585.68
| Пр/812-051.2-1 | НР | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 2456.4
| Пр/774-051.2 | СП | % | 53 |  | 53 |  |  |  |  | 1370.41
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 6483.71
71 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation - до 128 IP-видеокамер, битрейт до 720 Мбит/сек, формат сжатия Н.265+, Н.265, Н.264, MPEG4 или MJPEG. 2 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 3 видеовыхода, до 8-ми HDD 3.5" | шт | 1 |  | 1 |  |  | 198450 |  | 198450
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 198450
72 | ГЭСНм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6.2 |  |  |  |  | 2122.69
| 1-100-40 | Средний разряд работ 4,0 | чел.-ч | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 342.37 |  | 2122.69
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 420.24
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 98.37
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 1680.95 |  | 420.24
| 4-100-050 | Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 393.47 |  | 98.37
| 4 | М | [8 empty] | 187.48
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.0011 |  | 0.0011 | 99190.96 | 1.27 | 125972.52 |  | 138.57
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.003 |  | 0.003 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 4.34
| 21.2.03.09-0101 | Провод силовой АПРН 1х35-660 | 1000 м | 0.0007 |  | 0.0007 | 52187.89 | 1.22 | 63669.23 |  | 44.57
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2828.78
|  | ФОТ | [8 empty] | 2221.06
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1998.95
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1021.69
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 5849.42
73 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | TR-NS14282С-370-24POE - Неуправляемый коммутатор TRASSIR с24 PoE портами (10/100/1000 Мбит/с Base-T PoE port),и 2 Combo портами (10/100/1000 Мбит/с Base-T), 2 Uplink (10/100/1000 Мбит/с Base-T) | шт | 1 |  | 1 |  |  | 26812.5 |  | 26812.5
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 26812.5
74 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | шт | 6 |  | 6
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6.18 |  |  |  |  | 1902.7
| 1-100-31 | Средний разряд работ 3,1 | чел.-ч | 1.03 |  | 6.18 |  |  | 307.88 |  | 1902.7
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 37.28
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 20.54
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.06 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 37.28
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.06 |  |  | 342.37 |  | 20.54
| 4 | М | [8 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1960.52
|  | ФОТ | [8 empty] | 1923.24
| Пр/812-053.0-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1730.92
| Пр/774-053.0 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 884.69
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 4576.13
75 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Жесткий диск HDD WD SATA III 12Tb Purple Pro 3.5" 7200rpm 256MB, WD121PURP | шт | 6 |  | 6 |  |  | 33058.33 |  | 198349.98
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 198349.98
76 | ГЭСНм08-02-420-01 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт | 0.06 |  | 0.06
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11.232 |  |  |  |  | 3759.46
| 1-100-38 | Средний разряд работ 3,8 | чел.-ч | 187.2 |  | 11.232 |  |  | 334.71 |  | 3759.46
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 592.96
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.5232 |  |  |  |  | 209.88
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4.36 |  | 0.2616 |  |  | 1645.39 |  | 430.43
| 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 4.36 |  | 0.2616 |  |  | 459.9 |  | 120.31
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.36 |  | 0.2616 | 477.92 | 1.3 | 621.3 |  | 162.53
| 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4.36 |  | 0.2616 |  |  | 342.37 |  | 89.56
| 4 | М | [8 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 4562.3
|  | ФОТ | [8 empty] | 3969.34
| Пр/812-049.3-1 | НР | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3850.26
| Пр/774-049.3 | СП | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2024.36
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 10436.92
77 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | TR-JB306 - Монтажный короб | шт | 6 |  | 6 |  |  | 1225 |  | 7350
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 7350
78 | ГЭСНм10-10-005-02 | Турникет роторный полуростовой | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3.32 |  |  |  |  | 1289.36
| 1-100-49 | Средний разряд работ 4,9 | чел.-ч | 3.32 |  | 3.32 |  |  | 388.36 |  | 1289.36
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 4.52
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.585 |  | 0.585 |  |  | 7.73 |  | 4.52
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1293.88
|  | ФОТ | [8 empty] | 1289.36
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1160.42
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 593.11
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 3047.41
79 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | ZKTeco TPB-3 - Проводной пульт для управления турникетом или шлагбаумом ZKTeco, габаритные размеры: 120х40х50 мм | шт | 1 |  | 1 |  |  | 2088 |  | 2088
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2088
80 | ГЭСНм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 862.16
| 1-100-47 | Средний разряд работ 4,7 | чел.-ч | 2.28 |  | 2.28 |  |  | 378.14 |  | 862.16
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | М | [8 empty] | 5.91
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.7642 |  | 0.7642 |  |  | 7.73 |  | 5.91
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 868.07
|  | ФОТ | [8 empty] | 862.16
| Пр/812-051.1-1 | НР | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 775.94
| Пр/774-051.1 | СП | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 396.59
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2040.6
81 | ТЦ_БМ-184_от_18.04.25 | Электронная проходная на базе контроллера TRASSIR TR-EG01ZE | шт | 1 |  | 1 |  |  | 100000 |  | 100000
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 100000
|  | Итого прямые затраты по разделу 3. Система видеонаблюдения | [8 empty] | 692154.56
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 23350.61
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 1062.29
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 335.3
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 667406.36
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 23685.91
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 21724.45
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 11274.98
|  | Итого оборудование | [8 empty] | 0
|  | Итого прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого по разделу 3. Система видеонаблюдения | [8 empty] | 725153.99
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 666869.23
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 62.62
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.85
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 1829134.6
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 1779368.77
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 31707.16
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2600.57
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1619.24
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 1743441.8
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 33326.4
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 33351.67
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 16414.16
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 681088.6
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 309719.01
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 247893.42
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 25531.69
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 10316.34
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 25977.56
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 258209.76
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 244122.9
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 127246.69
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2510223.2
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 2089087.78
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 279600.58
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 28132.26
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 11935.58
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 1769419.36
|  | перевозка | [8 empty] | 0
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 291536.16
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 277474.57
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 143660.85
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 0
|  | Всего прочие затраты | [8 empty] | 0
|  | Итого | [8 empty] | 2510223.2
| Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ; П=20%; | НДС 20% | [8 empty] | 502044.64
|  | Итого | [8 empty] | 3012267.84
|  | ВСЕГО по смете (с учетом концовок) | [8 empty] | 3012267.84
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 1561654.28
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [8 empty] | 0
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 765.24
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 31.69
Составил:
________________________
Проверил:
________________ ________________________________